## Лист2
Приложение №4
График выполнения работ
№ этапа | Наименование улиц | Кол-во дней | Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням
|  |  | апрель | [20 empty] | май | [30 empty] | июнь | [29 empty] | июль | [30 empty] | август | [30 empty] | сентябрь
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157
1 | ул.Теплоэнергетиков | 19 | bar: 1 to май 19
2 | ул.Ленина | 22 | bar: май 20 to июнь 41
3 | ул. Космонавтов | 22 | bar: июнь 42 to июнь 63
4 | ул.Солнечная | 25 | bar: июнь 64 to июль 88
5 | ул.Машиностроителей | 25 | bar: июль 89 to август 113
6 | ул. Землячки | 36 | bar: август 114 to сентябрь 149
7 | ул.9 Января | 47 | bar: 1 to июнь 47
8 | проспект Труда | 39 | bar: июнь 48 to июль 86
9 | ул.45 стрелковой дивизии | 40 | bar: июль 87 to август 126
10 | ул.Карпинского | 14 | bar: август 127 to сентябрь 140
11 | ул.Тимирязева | 17 | bar: сентябрь 141 to сентябрь 157
12 | бульвар Победы | 39 | bar: 1 to июнь 39
13 | ул.В.Невского | 20 | bar: июнь 40 to июнь 59
14 | ул. Маршала Жукова (ул. Генерала Лизюкова - ул. В. Невского, включая полукольцо у храма) | 20 | bar: июнь 60 to июль 79
15 | ул. 60 Армии | 22 | bar: июль 80 to август 101
16 | ул.Генерала Лизюкова | 27 | bar: август 102 to август 128
17 | ул.Хользунова | 29 | bar: август 129 to сентябрь 157
* График выполнения работ составлен в календарных днях с учетом возможности одновременного выполнения работ рабочими разных специальностей. Общий срок выполнения Подрядчиком всех этапов работ по Контракту составляет 157 календарных дня со дня заключения Контракта. При заключении контракта составляется Сетевой график выполнения работ с детализированными календарными сроками выполнения работ, который согласовывается заказчиком и подрядчиком.